## Gantt
프로젝트 간트 차트
기간: 2026-01-12 ~ 2026-02-10 ¦ 총 30일
Task | Start | End | 01/12 | 01/13 | 01/14 | 01/15 | 01/16 | 01/17 | 01/18 | 01/19 | 01/20 | 01/21 | 01/22 | 01/23 | 01/24 | 01/25 | 01/26 | 01/27 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 02/01 | 02/02 | 02/03 | 02/04 | 02/05 | 02/06 | 02/07 | 02/08 | 02/09 | 02/10
프로젝트 킥오프/설계 | 2026-01-12 | 2026-01-13
데이터 수집 파이프라인(구글/OSM) | 2026-01-12 | 2026-01-20
데이터 전처리/정제/카테고리 | 2026-01-16 | 2026-01-24
ML(추천/스코어링) Ridge 파이프라인 | 2026-01-21 | 2026-01-28
RAG 코퍼스 구축(도시/토픽 문서) | 2026-01-22 | 2026-02-01
Vector RAG 인덱싱(FAISS) & 튜닝 | 2026-01-27 | 2026-02-03
Day /AI Tips(BM25+Fallback) | 2026-02-01 | 2026-02-06
캐시(Signature) & 성능/비용 최적화 | 2026-02-04 | 2026-02-07
통합/테스트 | 2026-02-06 | 2026-02-09
발표자료/데모 리허설 | 2026-02-08 | 2026-02-10
Legend
| 설계/킥오프 |  | 데이터
| 머신러닝 |  | LLM+RAG
| 최적화 |  | 테스트
발표/데모